## Hoja1
Activo: Proyecto
|  | Coste |  | Tiempo |  | Alcance
|  | Criticidad | 8 | Criticidad | 6 | Criticidad | 5
Amenaza | Vulnerabilidad | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad
1. Executives fail to support project | Falta de control del proyecto | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3
2. Executives become disengaged with project | Falta de conocimientos sobre la evolucion del proyecto | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4
3. Conflict between executive stakeholders disrupts project | Imposible avanzar con el proyecto | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3
4. Executive turnover disrupts project | Problemas de reemplazo de personal | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2
5. Scope is ill defined | Mala definición del alcance | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6
6. Scope creep inflates scope | Imposibilidad de difinir fecha de finalización de proyecto | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3
7. Gold plating inflates scope | Resultado del proyecto distinto al solicitado por el cliente | 8 | 2 | 0 |  | 10 | 2
8. Estimates are inaccurate | Entrega del proyecto al cliente fuera de plazo | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6
9. Dependencies are inaccurate | Presupuesto insuficiente | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3