## Hoja1
HISTORICO DE ENTREGABLES
# | Hito | Descripción | ¿Para cuándo? | ¿Qué hacer?
1 | 1 | Documento diseño proyecto y reparto de tareas | Final sesión semana 1 | Entregar
2 | 1 | Demo proyecto V1 funcionando | Durante sesión semana 2 | Entregar
3 | 1 | Pruebas demo V1 | Durante sesión semana 2 | Mostrar
4 | 1 | Documento errores demo V1 | Durante sesión semana 3 | Entregar
5 | 2 | Demo V2 proyecto funcionando | Inicio sesión semana 4 | Entregar
6 | 2 | Pruebas demo V2 | Durante sesión semana 4 | Mostrar
7 | 3 | Demo proyecto V3 funcionando | Durante sesión semana 4 | Entregar
8 | 3 | Pruebas demo V3 | Durante sesión semana 5 | Mostrar